Практическая работа №4

Тема: Разработка этапов и календарного плана внедрения программного обеспечения

Студент: Четвериков Андрей

Группа: ИСП2131

Цель работы: научиться определять основные этапы внедрения программного обеспечения, устанавливать последовательность выполнения работ, оценивать их продолжительность и формировать календарный план внедрения программного продукта.

Задание 1. Определение основных этапов внедрения

| № | Этап внедрения | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Согласование плана, определение участников и сроков |
| 2 | Проверка рабочего места | Проверка соответствия компьютеров системным требованиям |
| 3 | Подготовка программной среды | Установка .NET и необходимых компонентов |
| 4 | Настройка MS SQL Server | Установка и настройка сервера баз данных |
| 5 | Создание базы данных | Создание HelpDeskDB и справочников |
| 6 | Установка приложения | Установка HelpDesk на рабочие места |
| 7 | Настройка подключения | Настройка строки подключения ADO.NET |
| 8 | Проверка системы | Тестирование входа, создания и сохранения заявок |
| 9 | Подготовка пользователей и ввод в эксплуатацию | Обучение, резервное копирование, запуск |

Задание 2. Определение работ внутри этапов

| Этап | Какие работы необходимо выполнить |
| --- | --- |
| Подготовка | Согласовать план внедрения; назначить ответственных; определить сроки |
| Проверка рабочего места | Проверить ОС, ОЗУ, место на диске; проверить сеть |
| Подготовка программной среды | Установить .NET; установить необходимые компоненты и обновления |
| Настройка MS SQL Server | Установить сервер; настроить службу; разрешить удалённые подключения |
| Установка HelpDesk | Скопировать и установить приложение; настроить ярлык |
| Настройка подключения | Указать адрес сервера и базу данных; проверить соединение ADO.NET |
| Проверка системы | Выполнить контрольный вход; проверить создание, сохранение и поиск заявок |
| Подготовка пользователей | Создать учётные записи; провести обучение и инструктаж |
| Ввод в эксплуатацию | Создать резервную копию; перевести систему в штатный режим |

Задание 3. Определение правильной последовательности

Правильный порядок действий:

1) проверить системные требования; 2) проверить сетевое подключение; 3) настроить MS SQL Server; 4) создать базу данных HelpDeskDB; 5) настроить строку подключения; 6) установить HelpDesk; 7) выполнить контрольный вход; 8) проверить добавление заявки; 9) создать пользователей; 10) провести инструктаж пользователя; 11) создать резервную копию; 12) начать эксплуатацию.

Задание 4. Определение зависимостей между работами

| Работа | Предыдущая необходимая работа |
| --- | --- |
| Создание базы данных | Настройка MS SQL Server |
| Настройка строки подключения | Создание базы данных HelpDeskDB |
| Проверка авторизации | Создание пользователей и настройка подключения |
| Проверка добавления заявки | Проверка авторизации и готовность БД |
| Обучение пользователя | Работоспособность системы и наличие учётных записей |
| Ввод системы в эксплуатацию | Успешное тестирование и резервное копирование |

Задание 5. Определение ответственных

| Работа | Ответственный |
| --- | --- |
| Проверка компьютера | Системный администратор |
| Установка .NET | Системный администратор |
| Настройка MS SQL Server | Администратор базы данных |
| Создание HelpDeskDB | Администратор базы данных |
| Настройка подключения ADO.NET | Разработчик |
| Установка приложения | Системный администратор |
| Проверка работоспособности | Специалист технической поддержки |
| Создание пользователей | Администратор HelpDesk |
| Обучение пользователей | Специалист технической поддержки |
| Контрольный запуск | Специалист технической поддержки |

Может ли один специалист выполнять несколько ролей при внедрении небольшой системы?

Да, при внедрении небольшой системы один специалист может совмещать несколько ролей, например системного администратора и администратора базы данных. Это допустимо, если он обладает нужной квалификацией, а объём работ невелик. Однако в крупных проектах роли разделяют для повышения ответственности и качества.

Задание 6. Оценка продолжительности работ

| № | Работа | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка системных требований | 20 минут |
| 2 | Проверка сетевого подключения | 15 минут |
| 3 | Установка необходимых компонентов | 30 минут |
| 4 | Настройка MS SQL Server | 1 час |
| 5 | Создание базы данных | 30 минут |
| 6 | Установка HelpDesk | 20 минут |
| 7 | Настройка подключения | 30 минут |
| 8 | Проверочное тестирование | 1 час |
| 9 | Создание пользователей | 30 минут |
| 10 | Обучение пользователей | 1 час |
| 11 | Создание резервной копии | 20 минут |
| 12 | Контрольный запуск | 30 минут |

Задание 7. Определение суммарного времени внедрения

Общее время внедрения: примерно 7 часов 5 минут (около одного рабочего дня).

Все ли работы обязательно выполняются строго последовательно?

Нет. Объяснение: часть работ не зависит друг от друга и может выполняться параллельно, что сокращает общее время внедрения.

Пример двух работ, которые можно выполнять параллельно:

Установка .NET на рабочие места и настройка MS SQL Server (или настройка сервера и подготовка учётных записей пользователей) могут выполняться одновременно разными специалистами.

Задание 8. Разработка календарного плана внедрения

День 1

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (09:00) | Проверка системных требований | Системный администратор | Компьютеры соответствуют |
| 2 (09:30) | Проверка сетевого подключения | Системный администратор | Сеть доступна |
| 3 (10:00) | Настройка MS SQL Server | Администратор БД | Сервер БД работает |
| 4 (11:30) | Создание базы данных | Администратор БД | БД HelpDeskDB создана |

День 2

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (09:00) | Установка .NET и компонентов | Системный администратор | Среда готова |
| 2 (09:30) | Установка HelpDesk | Системный администратор | Приложение установлено |
| 3 (10:00) | Настройка подключения | Разработчик | Подключение работает |
| 4 (11:00) | Проверочное тестирование | Специалист поддержки | Функции работают |

День 3

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (09:00) | Создание пользователей | Администратор HelpDesk | Учётные записи созданы |
| 2 (10:00) | Обучение пользователей | Специалист поддержки | Пользователи обучены |
| 3 (11:30) | Создание резервной копии | Администратор БД | Копия БД создана |
| 4 (12:00) | Контрольный запуск | Специалист поддержки | Система работает штатно |

Задание 9. Определение контрольных точек

| № | Контрольная точка | Как проверить |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место соответствует требованиям | Проверить характеристики компьютера |
| 2 | MS SQL Server доступен | Проверить службу и подключение по сети |
| 3 | База HelpDeskDB создана | Открыть базу в среде управления SQL Server |
| 4 | Приложение подключается к базе | Выполнить тестовое подключение из HelpDesk |
| 5 | Пользователь успешно авторизуется | Выполнить контрольный вход |
| 6 | Тестовая заявка сохраняется | Создать заявку и проверить её наличие в базе |

Задание 10. Анализ нарушения последовательности

1. Какие действия были выполнены в неправильной последовательности?

Приложение HelpDesk было установлено и проверено до настройки MS SQL Server, создания базы HelpDeskDB и настройки корректной строки подключения.

2. Что необходимо было сделать до проверки входа?

Следовало настроить MS SQL Server, создать базу HelpDeskDB, указать правильное имя сервера в строке подключения, создать пользователей и лишь затем проверять вход.

3. К чему приводит отсутствие календарного плана и последовательности действий?

Это приводит к ошибкам, потере времени, повторному выполнению работ и невозможности запустить систему в срок.

Задание 11. Построение схемы внедрения

Схема процесса внедрения HelpDesk:

Проверка рабочего места

↓

Подготовка программного окружения

↓

Настройка MS SQL Server

↓

Создание HelpDeskDB

↓

Установка HelpDesk

↓

Настройка подключения через ADO.NET

↓

Проверочное тестирование

↓

Подготовка пользователей

↓

Ввод в эксплуатацию

Задание 12. Формирование итогового календарного плана

| № | Этап | Работа | Продолжительность | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Согласование плана и участников | 30 мин | Системный администратор | План согласован |
| 2 | Проверка рабочего места | Проверка требований и сети | 35 мин | Системный администратор | Место готово |
| 3 | Подготовка среды | Установка .NET и компонентов | 30 мин | Системный администратор | Среда готова |
| 4 | MS SQL Server | Установка и настройка сервера | 1 час | Администратор БД | Сервер БД работает |
| 5 | База данных | Создание HelpDeskDB | 30 мин | Администратор БД | БД создана |
| 6 | Установка | Установка HelpDesk | 20 мин | Системный администратор | Приложение установлено |
| 7 | Настройка | Настройка подключения ADO.NET | 30 мин | Разработчик | Подключение работает |
| 8 | Проверка | Проверочное тестирование | 1 час | Специалист поддержки | Функции работают |
| 9 | Пользователи | Создание учётных записей и обучение | 1,5 часа | Администратор HelpDesk | Пользователи готовы |
| 10 | Ввод в эксплуатацию | Резервная копия и запуск | 50 мин | Специалист поддержки | Система в работе |

Итоговый раздел: «Этапы и календарный план внедрения HelpDesk»

Количество основных этапов: 9. Примерная продолжительность внедрения: около 7 часов (ориентировочно 3 рабочих дня с учётом обучения и проверок). Основные исполнители: системный администратор, администратор базы данных, разработчик, специалист технической поддержки, администратор HelpDesk. Наиболее важные этапы: проверка рабочего места, настройка MS SQL Server, создание базы данных и настройка подключения. Главная контрольная точка перед началом эксплуатации: пользователь успешно авторизуется, а тестовая заявка сохраняется в базе данных.

Вывод

В ходе работы были определены основные этапы внедрения HelpDesk и работы внутри каждого этапа. Построена правильная последовательность действий и установлены зависимости между работами, благодаря чему исключаются ошибки, подобные попытке проверки входа до настройки базы данных. Для каждой работы назначены ответственные исполнители и оценена её продолжительность, на основании чего составлен календарный план на три рабочих дня. Определены контрольные точки, позволяющие вовремя выявлять проблемы, и построена схема процесса внедрения. Полученный план помогает организовать внедрение системы в срок и с минимальными рисками.